附件2

全区青少年铸牢中华民族共同体意识示范创建活动

重要时间节点重点项目推进表

| 时间节点 | 侧重方向 | 具体内容 | 开展时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：结合“壮族三月三”节日 | 全区青少年铸牢中华民族共同体意识教育学习宣传阶段 | “壮族三月三”期间，线上、线下启动全区百万青少年铸牢中华民族共同体意识知识挑战赛，赛事覆盖全区13.5万个团组织、16.2万个少先队组织和227万团员、530万少先队员。 | 2022年2-4月 |
| 组织青年讲师团、八桂红领巾巡讲团深入机关、企业、农村、社区、学校，注重“小切口”讲好民族团结故事。自治区级宣讲团成员每人全年完成至少2场次、地市级宣讲团成员每人全年至少完成1场次。全年累计完成宣讲任务1000场次。 | 2022年3月启动，全年开展 |
| 开展“红领巾心向党”“心手相连走向未来”“中华民族一家亲·同心共筑中国梦”主题队日活动，在全区中小学少先队员开展“参加一次民族团结实践活动、唱一首民族团结歌、讲一个民族团结小故事、绘一幅民族团结画”等活动。 | 2022年2-4月 |
| 第二阶段：结合“五四”“六一”“七一”“十一”等重要节点 | 全区青少年铸牢中华民族共同体意识教育开展实施阶段 | 开展“石榴花开一家亲”与边境地区青少年“手拉手”活动，组织全区各地1万名中小学生与新疆、西藏青少年结对，开展书信往来，举行主题团队会等友好交往活动。 | 2022年5月 |
| 举行“石榴花开新征程”青少年中华传统优秀文化交流活动，举办八桂青少年民族艺术大赛、讲好“千万民族大融居”故事，多形式开展各族青少年文化交流活动。 | 2022年6-10月 |
| 组织全区各族优秀青少年开展“石榴花开青春梦”同心营活动，自治区、市、县级至少各开展一场，组织各族青少年寻访红色足迹，学习民族文化，制作民族传统手工，鉴赏民族歌舞。 | 2022年7-8月 |
| 组织85支大学生社会实践团队深入基层开展建设铸牢中华民族共同体意识示范区社会实践大调研活动，形成一批高质量的调研报告。 | 2022年7-9月 |
| 组织实施“希望阅读”“希望厨房”“希望新心”“希望护航”“圆梦行动”等公益项目；面向1100所希望小学开设“铸牢中华民族共同体意识”精品课程。 | 2022年3-12月 |
| 第三阶段：结合党的二十大召开 | 全区青少年铸牢中华民族共同体意识教育总结提升阶段 | 结合少先队“红领巾奖章”争章活动，设置5000枚自治区级铸牢中华民族共同体意识红领巾特色章——“石榴花”章，开展“石榴花”章表彰。 | 2022年10月 |
| 党的二十大召开前后，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育活动，团结引领全区各族青少年听党话、跟党走。 | 2022年10-11月 |
| 选树100个中华优秀传统文化特色学生社团，广泛宣传并大力推进以中华优秀传统文化传承为主题的学生社团建设，吸引青少年学习和传承文化，推动中华优秀传统文化特色学生社团百花齐放。 | 2022年11-12月 |
| 结合铸牢中华民族共同体意识大调研活动，开展全区青少年铸牢中华民族共同体意识教育总结座谈会，总结本年度工作及研究下一年工作计划。 | 2022年12月 |